## 工期评估表
物联网平台-v1.0.0项目工作计划 | [12 empty] | 2021-05-27
分类 | 业务类 | 功能明细 | 合计工期（天） | 后端负责人 | 工期(天) | 前端负责人 | 工期(天) | 移动端负责人 | 工期(天) | 开始日期 | 截至日期 | 是否完结 | 其他说明
设计 | 系统规划 | 1、代码库规划 2、技术选型 3、人员选择 4、项目总体计划 | 0.5 | 丁 | 0.5 | [6 empty] | 否 | 建立项目沟通群，添加公告，说明规划结果
| 数模设计 | 数模设计 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否 | 输出powerdesign 物理模型
| 逻辑设计 | 接口/开发逻辑设计 | 2 | 丁 | 2 | [6 empty] | 否 | 输出接口设计文档，xmind、流程图等 责任人组织 开发内部评审
开发 | 基础技术开发 | token服务 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
|  | 请求绿洲平台接口服务 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
|  | 首页 | 1 | 丁 | 1
| 管理端 | 登录 | 0.5 | 丁 | 0.5 | [6 empty] | 否
|  | 忘记密码 | 0.5 | 丁 | 0.5 | [6 empty] | 否
|  | 空间列表 | 0.5 | 丁 | 0.5 | [6 empty] | 否
|  | 查看详情 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
|  | 设备列表 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
|  | 设备数据对接 | 2 | 丁 | 2
|  | 告警中心 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
|  | 组织人员-部门管理 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 否
|  | 组织人员-部门管理-设置部门权限 | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
|  | 组织人员-人员列表（列表、添加、修改、查看） | 1 | 丁 | 1 | [6 empty] | 否
| 移动端 |  | 0 | [8 empty] | 否
|  |  | 0 | [8 empty] | 否
|  |  | 0 | [8 empty] | 否
|  |  | 0 | [8 empty] | 否
|  |  | 0 | [8 empty] | 否
|  |  | 0 | [8 empty] | 否
|  |  | 0 | [8 empty] | 否
联调 | 前后端联调 | 包含系统演示会议 | 3 | 丁 | 3 | [6 empty] | 否 | 包含前后端联调，责任人开展内部集成功能演示会议，发送提测邮件
|  | 合计 | 19